# Приложение 4. Пример раунда консультаций для модератора

Предварительное примечание: пример раунда консультаций особенно актуален для модераторов, нанятых в рамках Программы поддержки ИУВР для достижения ЦУР 6 (выделены красным текстом). Координаторы из других стран могут использовать пример и адаптировать его для своих целей.

Временные рамки и конечные результаты

Модератор, если он нанят для проведения консультаций с заинтересованными сторонами для заполнения обследования по показателю 6.5.1 ЦУР, должен следовать некоторым стандартным шагам, которые могут быть скорректированы в соответствии с условиями соответствующей страны национальным координатором по показателю 6.5.1 ЦУР, будь то на стадии подготовки, консультаций или представления итогового документа.

| Этап процесса | Предполагаемые требуемые человеко-дни | Ожидаемые результаты/выходные данные |
| --- | --- | --- |
| Подготовка | 1 день | - Собранные и подготовленные для участников материалы для предварительного чтения - Подготовленный список участников и приглашения (в идеале должны быть разосланы координатором по показателю 6.5.1 ЦУР) - Логистические вопросы (совместно с координатором по показателю 6.5.1 ЦУР), включая место проведения и/или онлайн-платформу - Подготовленный проект повестки дня семинара |
| Консультация | 2-3 дня | - Ответы заинтересованных сторон на опросники по обследованию, собранные и обобщенные в виде одного опросника - Опросник по обследованию, разосланный всем участникам в целях получения обратной связи |
| Представление | 1-2 дня | - Финальный отчет по результатам обследования 6.5.1, подготовленный для рассмотрения и утверждения координатором по показателю 6.5.1 - (Для стран, получающих содействие в рамках Программы поддержки ИУВР для достижения ЦУР 6) Отчет о консультациях с заинтересованными сторонами, подготовленный и представленный координатором в соответствии с показателем 6.5.1 ЦУР. |

Подробные действия

Рекомендуется, чтобы модератор тщательно следовал предложенному процессу, подробно описанному в Руководстве по проведению консультаций с заинтересованными сторонами по показателю 6.5.1 ЦУР, и использовал информацию, размещенную на портале данных по ИУВР. В любом случае роль модератора заключается в поддержке координатора по показателю 6.5.1 ЦУР, содействии процессу консультаций и завершению обследования в области показателя 6.5.1 ЦУР. Мероприятия по каждому этапу можно кратко представить следующим образом:

(i) на этапе подготовки:

- Проведите сбор и анализ соответствующей информации для национального контекста, как указано в Руководстве по проведению консультаций с заинтересованными сторонами по показателю 6.5.1 ЦУР.

- Разработайте процесс консультаций, включая место(а) и дату(ы) очного семинара(ов), гибридного или онлайн-семинара и/или других средств консультаций, учитывая доступные ресурсы, обстоятельства страны и общие механизмы взаимодействия. Если весь процесс консультаций или его части должны проводиться виртуально, посредник в идеале должен иметь опыт организации онлайн-встреч и обязан ознакомиться с лучшими практиками в этой области.

- Подготовьте список участников, которых следует пригласить для участия в процессе, принимая во внимание критерии отраслевого и других форм разнообразия, используя рекомендации по участию и инклюзивности, представленные в разделе 2 Руководства по проведению консультаций с заинтересованными сторонами. Приглашения участникам должны быть разосланы координатором по показателю 6.5.1 ЦУР.

- Убедитесь, что приглашение и материалы для предварительного ознакомления были разосланы всем участникам заблаговременно, чтобы облегчить их участие в процессе. Время между отправкой приглашения и проведением процесса может варьироваться в зависимости от страны, но в целом приглашение должно быть разослано участникам по крайней мере за две недели до любого мероприятия.

- Среди других способов консультаций посреднику может потребоваться организовать предварительную личную или виртуальную сессию со всеми участниками или их подгруппой, чтобы убедиться, что они хорошо понимают обследование, его значение и методологию, которой необходимо следовать.

(ii) на этапе консультаций:

- Содействуйте процессу консультаций и достижению его целей под руководством координатора по показателю 6.5.1 ЦУР или правительственного чиновника высшего уровня, принимающего участие в консультациях, учитывая руководящие принципы, описанные в Руководстве по проведению консультаций с заинтересованными сторонами по показателю 6.5.1 ЦУР.

- Убедитесь, что оценки и два текстовых поля заполнены в случае каждого вопроса.

(iii) на этапе представления:

- проведите встречу с координатором по показателю 6.5.1, чтобы доработать оценку обследования и его содержание, включая приложения к обследованию. Координатору по показателю 6.5.1 ЦУР принадлежит последнее слово в отношении оценок и содержания обследование.

- (Для стран, получающих содействие в рамках Программы поддержки ИУВР для достижения ЦУР 6) Отправьте проект отчета о консультациях с заинтересованными сторонами координатору по показателю 6.5.1 ЦУР для рассмотрения и утверждения, и после утверждения отправьте его по электронной почте sdg6iwrmsp@gwp.org в Программу поддержки ИУВР для достижения ЦУР 6.

- Продолжайте работу с координатором по показателю 6.5.1 ЦУР до тех пор, пока завершенное обследование не будет представлено ЮНЕП. Подробную информацию о процессе представления можно найти в разделе 6 Руководства по мониторингу показателя 6.5.1 ЦУР.

Онлайн-тренинг для модераторов: курс по показателю 5.6.1 ЦУР

Онлайн-тренинг для модераторов по показателю 6.5.1 ЦУР доступен здесь. Для стран, непосредственно получающих содействие в рамках Программы поддержки ИУВР для достижения ЦУР 6: проходной балл для получения аккредитации в качестве посредника не менее 60%. Всем участникам, успешно завершившим курс, будет выдан сертификат. Ожидается, что онлайн-курс займет примерно 4-6 часов. В ходе обучения будут проверены базовые компетенции и знания, которые потребуются посреднику.

Возникли вопросы?

В случае, если у модераторов возникнут какие-либо методологические или концептуальные вопросы относительно содержания обследования, они могут обратиться в службу технической поддержки по показателю 6.5.1 ЦУР (iwrmsdg651@un.org). В случае возникновения вопросов о подходе к консультациям с участием многих заинтересованных сторон обратитесь по адресу: sdg6iwrmsp@gwp.org.